## 部门
2019年重点工作计划 | [6 empty] | 说明： ·根据战略4个维度（财务、客户、内部、学习）进行思考，罗列出本年度重点工作和实现方式，也可以对支撑部门提出工作要求 ·每个维度必须覆盖到 ·重点工作规划将作为绩效考核的输入项
序号 | 重点工作 | 工作要点 | 具体工作（重要工作步骤、节点、里程碑等） | 责任人 | 计划交付时间及成果 | 第一季度工作进展
1 | 大数据测试能力建设 | FP/大数据平台产品级性能测试、监控 | FP性能测试：FP作为我司今年大力推行的分布式存储系统，而对其线上线下性能表现无有效数据支撑，也无法与研发沟通较好的优化方案。因此需要与性能测试团队合作完成FP多场景性能测试、性能实测，结合软硬件基础环境产出对应的测试数据及报告，推动研发进行性能优化，以满足各事业群的使用需求。 | 赵燕丽 | 【第一、第二季度】 1、家中测试环境，分析FP功能实现逻辑设计多种场景，完成基于WA业务场景的FP中配性能测试，分析FP设计上的性能瓶颈 2、产出基于WA业务场景的FP性能实测方案，选取某个上线环境执行产出测试报告，给出基于WA使用场景下的FP性能情况 3、产出基于HC业务场景的FP性能实测方案，选取某个上线环境执行产出测试报告，给出基于HC使用场景下的FP性能情况 4、以上测试发现问题，持续跟踪，及时推动研发解决，形成FP的性能问题库 【第三、第四季度】 1、视三、四季度产品对接情况，规划基于对接产品的FP性能测试，给出对应测试结论 2、持续跟踪实测、线上性能问题，如有需要，性能优化问题到对应局点回归。 3、不断积累不同地市不同硬件资源下的FP性能情况，形成资料库，期望对其他地市部署时提供参考
|  |  | 大数据平台产品级性能测试：以往的测试工作中，对于各平台组件自身的性能关注较多，而结合业务配置（如预处理配置）往往并未关注到结合后的性能表现，往往到线上之后表现不如预期，经常性的出现丢数据等现象。因此需要结合业务使用，规划并开展产品级（平台组件结合搭载在其上的业务）的性能测试，比对平台组件的测试结果。为后续产品化测试添加服务及配置提供数据依据，以使研发在进行对应产品化设计时能提前进行可行性分析。 |  | 【第一、第二季度】 1、考虑到今年客户方公安大数据建设，预处理需要作为独立组件部署，因此需要规划基于不同业务配置下的预处理模块的性能测试方案，在线下进行对应的产品化性能测试，提供给业务对接、线上部署参考。 【第三、第四季度】 1、制定基于不同业务使用场景（不同业务配置、不同使用方式）下的平台产品级别性能测试方案，并最终得出对应业务场景下的性能表现；根据不同的业务使用场景，总结出一套行之有效的测试方法。 2、选取某个业务产品及对应上线环境，执行平台级别性能测试方案，分析该业务场景下的平台性能表现
|  | 数据库选型测试方法建设、特性整合 | 1、各类数据库特性整合：公司数据库组推出多样化数据库，但各业务进行选型时会存在各类疑问，而数据库组对业务的使用场景、效果等了解也存在一定欠缺；前期部分数据库并未进行专项测试，会存在测试漏洞。因此需要结合各类测试的数据库，进行特性整合，为后续产品进行数据库选型时提供理论依据。 2、数据库测试方法建设：通过对不同数据库进行测试，发现会存在共通性的测试点，通过整合这部分测试场景，形成体系化场景用例库，为后续数据库测试提供方案参考，提高数据库测试质量及效率。即使是未接触过数据库测试的人员在进行数据库测试时，能通过参考场景用例库规划出高质量的测试方案。 | 徐玉琳 | 【第一、二季度】 1.数据库通用用例库建设，包括标准用例，异常用例，鲁棒性等用例 2.数据库特性用例库建设，前期先对已知数据库PG，GP，FP进行特性用例编写 3.对PG，GP，FP等数据库进行数据库选型测试方法建设，依据已测试数据库，形成数据库选型测试的基础 4.与DBA进行沟通，形成研发+测试进行数据库选型的合作模式，在产品发布前形成数据库特性指导书，供业务参考。 【第三、四季度】 1.对目前现场正在使用的数据库进行运行情况收集（不同地市不同数据量下机器的运行情况，供后续地市进行设备规划时作参考）；尝试与研发合作给出数据库最低配置要求以及最优配置，以及在不同数据量下的机器规划（家中资源有限，要结合线上运行情况） 2.总结数据库测试方法，形成方法论，并进行推广;期望各位业务测试人员能结合本团队整理的数据库特性指导，测试左移，在需求阶段即可评估选取数据库的可行性。 | 【第一、二季度】 1.数据库通用用例库建设，包括标准用例，异常用例，鲁棒性等用例 2.数据库特性用例库建设，前期先对已知数据库PG，GP，FP进行特性用例编写 3.对PG，GP，FP等数据库进行数据库选型测试方法建设，依据已测试数据库，形成数据库选型测试的基础 4.与DBA进行沟通，形成研发+测试进行数据库选型的合作模式，在产品发布前形成数据库特性指导书，供业务参考。 【第一季度工作进展】 1.对PostGreSQL，Greenplum，MongoDB结合业务从安装，建表，入库，查询等角度进行测试，整理数据库测试经验，为内部提供数据库测试参考 2.初步对数据库通用用例库进行整理，涉及安装，入库，建表，查询共计184条用例 3.对MongoDB，PostgreSQL进行选型测试初探，从数据库优劣，与其他数据库横向对比等角度进行总结编写 【第二季度工作规划】 1.编写通用用例库异常用例，鲁棒性用例，完善标准用例 2.对FP，Redis等进行编写选型测试，与业务进行结合，通过选性测试对业务使用风险进行预警，提出选型建议 3.与DBA合作，深入研究数据库选型，在业务使用选用数据库之前提供完善的选型参考
|  | 鲁棒性测试方法、场景用例库建设 | 1、鲁棒性测试场景用例库建设：通过对平台线上问题的分析，鲁棒性缺陷所占比例较高，因此深入开展鲁棒性测试势在必行，以期望通过测试环境规范有序深入的鲁棒性测试，减少平台上线后的故障率，提升系统容错性。通过收集整合历史鲁棒性问题，形成鲁棒性测试场景用例库，更好服务于团队乃至部门的鲁棒性测试工作。 2、鲁棒性测试方法建设：基于鲁棒性测试场景用例库建设，进行持续深入的鲁棒性测试，培养团队鲁棒性测试能力，减少版本线上鲁棒性故障率 | 李文通 | 【第一、二季度】 1.收集、汇总NS平台历史版本测试环境及线上鲁棒性问题，进行问题分析及解决方案探索，最终形成鲁棒性问题库 2.根据鲁棒性问题库，修改、补充、完善NS平台鲁棒性测试场景用例库 3.针对后续NS各版本的不断迭代，视系统测试及线上测试情况，持续更新、完善NS平台鲁棒性问题库及鲁棒性测试场景用例库。 4.针对线上普遍多发且明显影响使用的鲁棒性问题，持续跟踪，推动研发解决；针对已发现、但是线上环境可能出现几率较小的鲁棒性问题进行持续记录，视版本规划推动研发进行程序优化与迭代 【第三、四季度】 1.鲁棒性测试方法的探索与建设： （1）预研当前主流的鲁棒性测试方案，收集NS平台之外的鲁棒性测试用例（如数据库的通用化鲁棒性测试用例等），并结合平台鲁棒性问题库和鲁棒性测试场景用例库进行分析，提炼通用化的鲁棒性测试场景。 （2）结合上述鲁棒性测试场景的分析提炼，探索更深入的、通用化的鲁棒性测试方法，最终形成鲁棒性测试方法论。
|  | 稳定性测试方法及能力建设、线上程序稳定性监控 | 1、稳定性测试能力建设：大数据分析系统通常是不间断长期运行，但由于公司测试环境及测试周期的局限性，无法完全暴露程序的稳定性问题，因此线上经常出现运行一段时间后的程序异常，而测试环境无法提前暴露。因此需要对稳定性测试进行持续深入研究，并进行各版本的稳定性测试，提前暴露线上稳定性问题。 2、线上稳定性监控：线上系统的性能表现目前并无有效数据支撑，无法实时获取，处于工作盲区，因此需要产出产品性能监控测试用例，并结合天眼运维监控工具进行线上数据的实时抓取，形成稳定性测试专项分析结果，以达到掌握线上系统稳定性运行情况目的。 | 赵燕丽 | 【第一、二季度】 1.梳理FP稳定性监控点，编写FP稳定性实测方案，选取某个线上局点执行，给出线上FP稳定性情况 【第三季度】 1、梳理平台性能及稳定性监控的自动化用例，规划性能及稳定性监控达到的效果，并就如何实现、编写何种辅助工具，产出对应设计方案。 【第四季度】 1、完成稳定性监控自动化交付，依附天眼监控部署，给出一套整体方案，使能够掌握线上程序稳定性情况。
2 | 测试质量保障 | 提升线下测试质量，严控线上交付质量 | 针对部门对齐“第一次把正确的事情做正确”的质量核心理念，线下测试不断左移。因此我们团队的测试工作考虑深化线下测试，提高测试准出门槛，减少线上问题故障率。 1、考虑到西安的模块测试对于业务的使用把控较浅，参与并把控西安模块测试，提升模块测试质量。 2、为降低产品化集成测试阶段问题的产生率，在西安集成测试后、南京产品化系统测试之间引入验收测试，对西安提交到南京的平台组件包进行验收测试，并形成一套验收测试体系，确保产品化系统测试中平台的质量。 | 陈红 | 【第一、二季度】 1、梳理平台模块，并切分到各负责人，由各模块负责人与西安对应模块测试负责人合作，深入了解对应模块业务知识，对重难点模块，结合西安测试人员整理的测试方案、测试用例，进一步结合业务的使用场景，发散思维，增加测试点及测试用例，提高模块测试质量。 2、梳理并产出NS平台验收测试方法、大纲、测试用例等信息，使验收测试步骤化流程化，明确验收测试中各类测试的产出物 【第三、四季度】 1、将模块测试工作的合作进一步推进普及到所有模块的实施，使之变成日常工作；根据第一、二季度模块测试的实验成果，进一步规范模块测试的准入、实施步骤、准出标准等，使模块测试流程化、规范化、合作常态化。旨在提升产品中各模块模块测试质量，降低产品化系统测试中缺陷产生率。 2、寻找合适版本试行验收测试，评估验收测试达到的效果；总结验收测试中的不足，不断优化测试方法，提高测试覆盖率，提升产品进入系统测试中的质量；形成一套行之有效的验收测试方法论。
|  | 紧盯线上系统健康度，保障系统运行低故障率 | 健康度检测工具目前已在7个局点部署，在评测和推动问题解决过程中总结出以下痛点问题亟待解决： （1）问题解决率低：对于线上健康度评测发现的问题，各团队间没有一套长期有效的跟进验证方案 （2）问题解决效率低：部分运维用例只能暴露错误现象，无法定位到问题原因，与现场沟通成本高 （3）健康度评测报告产出周期长：从评测开始到产出报告需要一周的时间，随着部署局点的增多，单纯依靠人工已无法满足工作需要 因此需要从以下方面完善健康度测试体系，有效暴露系统运行的各类问题，高效推动问题的解决，提升产品线上质量，降低线上系统故障率，提升客户服务质量。 1、加强与产品线团队的合作，主动感知线上产品健康度，构建线上质量运营体系，提高线上产品质量 2、定期（每月）输出5个重要局点纵向对比的健康度报告，结合线上问题反馈以及多个局点之间健康度横向对比，输出产品线上质量报告，暴露系统运行的各类问题，推动问题的解决，提升产品线上质量，降低线上系统故障率，提升客户服务质量 3、健康度巡检效率提升：健康度得分与报告每日自动化产出；提升平台监、测、采能力，提高问题分析和定位能力，进而提高问题解决效率 4、增加局点部署覆盖率：争取部署所有重点地市（主要是各研发中心） 5、提高NS产品线上健康度测试工具检测能力，持续提升健康度检测用例覆盖率和自动化率（所有模块基础功能检测100%覆盖；线上常见问题检测100%覆盖；自动化转化率达到90%） | 刘涛 | 【第一、二季度】 1、新增、完善健康度检测用例，完成插件代码，提升平台监、测、采能力 2、根据健康度监控平台采集数据，整理采集数据分析用例，并完成自动化代码开发。提高问题分析能力、提升问题定位效率 【第三、四季度】 1、基于NS3.0版本健康度监控平台，增加局点部署覆盖率，争取部署所有重点地市 2、每月输出重要局点纵向对比健康度报告、产品线上质量报告，暴露系统运行的各类问题，推动问题的解决，提升产品线上质量 3、对于质量的运营，包括问题提交、定位、分析、跟进，形成闭环，汇聚线上问题，打通各产品团队间问题反馈渠道，提升问题解决效率，减少沟通成本
3 | 团队建设 | 人员培养 | 1、团队人员现状人员断层，基本以2.5年以上人员为主，新人只有1位，部分功能知识缺乏备选了解人员，且部分工作需要投入更多人力（如公安大数据平台建设），因此需要培养2~3名稳定的具备大数据测试能力的能独立承担测试工作的新人，释放老员工部分时间精力进行关键工作攻关 2、目前团队内部的新人培养体系并未建立，新人过来之后只能按照之前的经验进行培训，比较乱且不规范。因此需要进行内部新人培养课程体系建设：强化内部课程知识迭代更新，新员工全面学习的意识，为后续团队新人培养提供流程化课程安排参考，快速有效的进行新人培养。 3、对接业务知识体系建设：NS平台对接各事业群，但对事业群的知识了解较少，且并无完善的知识体系。后期需要团队测试人员对对接的事业群业务（如WA、HC等）进行深入了解，形成知识体系，引导产品化测试方案建设，同时方便其他人员进行相关知识储备。 | 陈红 | 【第一、二季度】 1、通过不断的招聘面试，为团队补充人员；进行新人培养。 2、建立团队内部的新人培养体系，明确各课程内容、讲师、及考核目的；完善各课程资料，并不断迭代更新。 3、通过HC测试人员讲授、内部自学等途径，建立HC业务的知识体系并沉淀。 【第三、四季度】 1、完成团队2~3名稳定的具备大数据测试能力的能独立承担测试工作的新人培养，使其完成答辩，成功转正，承担起团队部分测试工作。 2、不断完善内部新人培养体系及各课程资料，使其能满足新人培养的课程要求。 3、通过WA测试人员讲授、内部自学等途径，建立WA业务的知识体系并沉淀。
|  | 团队服务化建设 | 1、对外支撑：团队日常工作中会接收到多量运维或疑问问题，1月份单月统计支撑问题数达30次，消耗支撑工作时间超20h，因此需进行对外支撑工作的有序优化。不断强化团队对外支撑能力、完善NS-TrainingCamp资料库建设，通过定期分析总结支撑问题，结合对外培训，提升支撑效率 2、培训体系建设：结合部门人员技能盘点及团队内部对外支撑结果，进行分层培训，持续跟踪培训效果，以使达到为各团队培养hadoop、FP、NS平台数据流、查询流运维能力人员的目的；结合星空测试学院工作方向，培训资料分层规划，持续完善NS-TrainingCamp空间资料 3、与西安测试团队服务化合作体系建设：为西安测试团队提供多样化服务，并不断探索、完善双方合作模式，查漏补缺，以期达到所有合作工作都有章法可循；为其提供业务知识学习的渠道，针对模块测试、集成测试的进行，沟通西安测试人员融入业务使用场景，并进行对应的测试设计，提升产品质量 4、与各事业群合作体系建设：公司3+3模式后，平台与各事业群的合作机会增多，也出现了形形色色的问题。因此需要我们与WA大数据平台、HC等业务持续深入合作，提供多样化服务，共同开展集成、实测、运营工作，确保产品上线质量；与各事业群合作流程化建设 | 陈红 | 【第一、二季度】 1、深化内部人员对各模块的了解，提高团队自身对外支撑能力，完善NS-TrainingCamp资料库中的资料，通过一月一分析的方式，总结出需要进一步需要培训的人员名单、需要补充的资料、需要自学的内容，提升团队人员对外支撑的能力，及其他团队人员解决平台问题的能力，降低团队对外支撑的时间消耗。 2、考虑到对外支撑中数据流相关问题较多，因此需要进一步完善数据流相关资料，并安排数据流知识的培训。结合部门人员技能盘点及团队内部对外支撑结果，进行分层培训，持续跟踪培训效果。 3、考虑到西安模块测试中结合业务场景的测试点考虑较少，本着团队服务化建设原则，南京测试人员深入了解各模块业务知识，并进行相关盲区测试点的补充，提升模块测试质量，更好的建立与西安的服务化合作体系；为西安提供业务知识学习的渠道，如内部学习后的知识沉淀，如邀请业务测试人员进行业务知识讲解等。 4、与WA、HC持续合作，提供多样化服务，共同开展集成、实测、运营工作；初步建立与各事业群合作流程化 【第三、四季度】 1、通过不断总结对外支撑工作，不断补充NS-TrainingCamp资料库中的资料，不断培训、考核、跟踪培训成果，以期望团队单月对外支撑工作耗时的趋势性下降。 2、进一步评估之前的培训课程，结合团队支撑工作及部门需求，再次针对性开展对应的培训工作，以期望为部门培养具备集群运维能力的人员，并减少团队对外支撑工作耗时。 3、不断磨合完善南京与西安测试团队的合作模式；总结双方合作痛点问题，并寻求解决方案，以使双方合作最优化；通过双方团队的深切合作，提升产品质量。 4、总结双方团队合作痛点问题，不断优化；明确平台与各事业群的合作模式。